## Hoja 1
PLANIFICACIÓN DE PROYECTO VIDEO JUEGO DESTINY
FECHA | TIPO | OBJETIVO | HEREDA | ATRIBUTOS | METODOS | OK
MOVIMIENTOS DE LOS OBJETOS Y PERSONAJES
DEL 18 DICIEMBRE AL 25 DICIEMBRE | Movimientos | implementar clase movimiento parabólico podrá ser heredado , debe tenér métodos privados | no | Aceleración Angulo Velocidad Instantanea Fuerza Gravedad Tiempo | MoverParabolicamente() metodosSet metodosGet
| Movimientos | implementar clase movimiento Rectilíneo Uniforme | no | Velocidad Desplazamiento Dirección | MoverRectilineamente() metodosSet metodosGet
| Movimientos | implementar clase movimiento Salto con caida libre para simular el salto de un personaje y su caida libre hacia el suelo | no | Velocidad Desplazamiento Dirección bool enTierraDeNuevo | saltar() metodosSet metodosGet
PERSONAJES
DEL 25 DICIEMBRE AL 2 ENERO | Personaje principal | Implementar acciones útiles para el personaje principal los enemigos y otros objetos en la escena | si -movimiento -acciones -GUI -acciones | constructor Padres() vida Qpixmap | movimiento saltar() moverseRectilineamente(direccion) jetpack (salto con desaceleracion baja) Defensa/Ataque Disparar
| Enemigo | Implementar acciones útiles para los enemigos Al tener similitud con el personaje principal este podria heredar caracteristicas similares se le debe añadir un comportaminento de ataque o una especialidad enfocada al ataque contra el personje variar sus tipos de movimiento Enemigos que arrojen proyectiles tipo granada(parabolicos) Enemigos armados que disparen balas con (MRU) Enemigos que no tengan armas pero puedan correr más. | si -movimiento -acciones GUI | constructor Padres() vida Qpixmap | movimiento saltar() moverseRectilineamente(direccion) (salto con desaceleracion baja) Defensa/Ataque Disparar detectarObjetivo()
PRUEBA DE INTEGRACION DE LAS LIBRERIAS DE MOVIMIENTO Y LOS PERSONAJES
Objetivo : para esta primera prueba se probará los dos primeros objetos funcionales EL PERSONAJE Y ENEMIGO. se espera que las librerias de movimmiento se integren correctamente permitiendo que el personaje principal dispongade movimiento en varias direcciones , pueda saltar , impulsarse y que lps sprites funcionen adecuadamente las capacidades de ataque aún no estarán implementadas para esta prueba En cuanto a los enemigos se verificará que estos tambien tenga correcto sus sprites y que además varios puedan seguir diferente tipo de movimientos
PLATAFORAS , BALAS , MINAS
DEL 2 ENERO AL 8 ENERO | plataformas | Desarrollar las plataformas que servirán de soporte para el jugador durante el mapa terrestre estas plataformas pueden tener movimiento | si movimiento | ancho alto color velocidad | dezplazarse()
| balas | Desarrollar los proyectiles que servirán para los enemigos para el personje principal u otros objetos que hagan uso de estos | si movimiento | ancho alto color velocidad | dezplazarse() explotar()
| minas | Desarrollar las minas espaciales , las cuales tendrán la función de explotar cuando el jugador este cerca | no | radio tiempo | detectar() explotar()
| cohete espacial | Desarollar el cohete que será de utilidad para escapar del mapa | si movimiento | velocidad ancho alto | acelerar()
PRUEBA DE INTEGRACION OBJETOS NUEVOS
Objetivo : Probar todos los nuevos objetos en la pantalla. verificar su correcto funcionamiento en ella , su visualización y armonía. Comprobar si estos objetos pueden colisionar , explotar con el personaje
PLATAFORAS , BALAS , MINAS
ASTEROIDES OBJETOS CELESTES Y BICHOS ESPACIALES
DEL 8 ENERO AL 15 ENERO | MiNAS | ----------------------- | -------------- | ------------------ | ----------------------
| asteroides | Desarollar los objetos que describirán orbitas y trayectorias en la escena del espacio estos objetos pueden colisionar con el personaje | si movimiento | por definir | por definir
| Nave espacial | por definir | por definir | por definir | por definir
| bichos espaciales | por definir | por definir | por definir | por definir